## Slide 1
2022
2022
Planung
Design
Durchführung
Qualitätsmanagment
Dokumentation
Daten Einpflegen
Inbetriebnahme
Today
Week 1
2
3
2022
2 h
Dec 1
Kundenwünsche aufnehmen
3 h
Dec 1
Ablaufplan
4 h
Dec 1 - Dec 2
Kostenaufstellung
2 h
Dec 2
Erstellen ER-Modell
2 h
Dec 2
Anwendungsfalldiagramm
5 h
Dec 2 - Dec 5
Oberflächengestaltung
4 h
Dec 5
Eingabemasken
10 h
Dec 6 - Dec 7
Datenbank erstellen
20 h
Dec 7 - Dec 9
Code Implementierung
3 h
Dec 9 - Dec 12
Funktionstest erstellen
5 h
Dec 12
Funktionstest Durchführung
5 h
Dec 12 - Dec 13
Fehlerbehebung
5 h
Dec 13
Projekdokumentation
4 h
Dec 14
Kundendokumentation
4 h
Dec 14
Daten einpflegen
2 h
Dec 15
Inbetriebnahme und Schulung
Planung abgeschlossen
Dec 1
Projekt abgeschlossen
Dec 15
Daten einplfege abgeschlossen
Dec 14
Dokumentation abgeschlossen
Dec 14
Qualitätsmanagment abgeschlossen
Dec 13
Design abgeschlossen
Dec 5