## Schritte
Projektablauf
Tragen sie zu Beginn hier die einzelnen Schritte des Projektes mit den geschätzten Zeiten ein. Diese können Sie direkt aus dem Projektantrag übernehmen.
Schritt |  | Zeit in Stunden
Nr | Bezeichnung | geplant | benötigt
1 | Palnung | 8 | 8
2 | Design | 13 | 13
3 | Datenbank erstellen | 10 | 10
4 | Code schreiben mit Java | 20 | 20
5 | Funktionstest und Fehlerbehebung | 13 | 13
6 | Vorhandene Daten einpflegen | 4 | 4
7 | Dokumentation | 9 | 9
9 | Inbetriebnahme beim Kunden | 2 | 2
| Gesamtzeit | 79 | 79
|  | Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4
|  | Projektphasen |  |  |  | Geplante Zeit | Projektphase |  |  | Geplante Zeit
|  | Planung |  |  |  | 8h | Kundenwünsche aufnehmen |  |  | 2 h
|  | Design |  |  |  | 13h | Design |  |  | 13 h
|  | Datenbank erstellen |  |  |  | 10h | Datenbank erstellen |  |  | 6 h
|  | Code schreiben mit Java |  |  |  | 20h | Code schreiben mit Java |  |  | 33 h
|  | Funktionstest und Fehlerbehebung |  |  |  | 13h | Code Review |  |  | 5 h
|  | Vorhandene Daten einpflegen |  |  |  | 4h | Tests und Fehlerbehebung |  |  | 8 h
|  | Dokumentation |  |  |  | 9h | Dokumentation |  |  | 9 h
|  | Inbetriebnahme beim Kunden |  |  |  | 2h | Inbetriebnahme beim Kunden |  |  | 2 h
|  | Gesamt |  |  |  | 79h | Gesamt |  |  | 80 h
|  | Spalte1 | Spalte2 | Spalte3
Gesamtkosten
|  | Stundenlohn |  | 95
|  | Arbeitszeit |  | 79h
|  | Kosten o MwSt. |  | 7505
|  | MwST.19% |  | 1425.95
|  | Kosten inkl. MwSt. |  | 8930.95
|  | Projektphasen |  |  |  | Geplante Zeit
|  | Planung |  |  |  | 8 h
|  | Design |  |  |  | 13 h
|  | Datenbank erstellen |  |  |  | 10 h
|  | Code schreiben mit Java |  |  |  | 20 h
|  | Funktionstest und Fehlerbehebung |  |  |  | 13 h
|  | Vorhandene Daten einpflegen |  |  |  | 4 h
|  | Dokumentation |  |  |  | 9 h
|  | Inbetriebnahme beim Kunden |  |  |  | 2 h
|  | Gesamt |  |  |  | 79 h
Gesamtkosten
|  | Stundenlohn |  | 95
|  | Arbeitszeit |  | 79 h
|  | Kosten o MwSt. |  | 7505
|  | MwST.19% |  | 1425.95
|  | Kosten inkl. MwSt. |  | 8930.95

## Tabelle2
Materialkosten | Einzelpreis in € | Ø Verbrauch pro Druck in € | Ausdruck pro Tag in € (x4) | Ausdruck im Monat in € (x20) | Ausdruck im Jahr in € (x12)
Toner für Drucker |  | 0.033 | 0.132 | 2.64 | 31.68
Druckerpapier |  | 0.008 | 0.032 | 0.64 | 7.68
Karteikarten DIN A5, 70 Stück pro Jahr | 0.118 |  |  |  | 8.26
Gesamtkosten pro Jahr: |  |  |  |  | 47.62
Materialkosten | Einzelpreis in € | Ø Verbrauch pro Druck in € | Ausdruck pro Tag in € (x4) | Ausdruck im Monat in € (x20) | Ausdruck im Jahr in € (x12)
Toner für Drucker |  | 0 | 0 | 0 | 0
Druckerpapier |  | 0 | 0 | 0 | 0
Karteikarten DIN A5, 70 Stück pro Jahr | 0 |  |  |  | 0
Gesamtkosten pro Jahr: |  |  |  |  | 0
Mitarbeiterlohnkosten
[6 empty] | Ø Stundenlohn 16,42 € x Faktor 2,0 Arbeitgeberbrutto | 32.84
[6 empty] | Beschäftigungszeit im Frontend der Verwaltungssoftware: 32,84 € : 60 Minuten = 0,55 €/min. x 10 Minuten x 2 Arzthelferinnen | 10.95
[6 empty] | Arbeitszeit pro Monat in € 10,95 € x 20Arbeitstage | 219
[6 empty] | Arbeitszeit pro Jahr in € 219,00 € x 12 Monate | 2628
[6 empty] | Materialkosten pro Jahr in € | 0
[6 empty] | Gesamtkosten pro Jahr in € | 2890.79
Mitarbeiterlohnkosten
[8 empty] | Ø Stundenlohn 16,42 € x Faktor 2,0 Arbeitgeberbrutto | 32.84
[8 empty] | Beschäftigungszeit Karteikarte: 0,75h x 3 Arzthelferinnen = 2,25h/Tag in € | 73.89
[8 empty] | Arbeitszeit pro Monat in € 73,89 € x 20 Arbeitstage | 1477.8
[8 empty] | Arbeitszeit pro Jahr in € 1.477,80 € x 12 Monate | 17733.6
[8 empty] | Materialkosten pro Jahr in € | 47.62
[8 empty] | Gesamtkosten pro Jahr in € | 19365.75
Ersparnis der Gesamtkosten im Jahr
[10 empty] | Gesamtkosten ohne Verwaltungssoftware in € | 19365.75
[10 empty] | Gesamtkosten mit Verwaltungssoftware in € | 2890.79
[10 empty] | Gesamtkosten in € | 16474.96

## Tabelle1
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6
Kostenersparnis
|  | Personal Kosten / h | Kosten / Tag | Kosten / Jahr | Arbeitszeit / Tag
|  | 14 | 106.4 | 22663.2 | 7,6 h
Einsparung / Tag | 10% |  | 10.64 | 2266.32 | 0,76 h
| 25% |  | 26.6 | 5665.8 | 1,9 h
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3
Gesamtkosten
Spalte6: Soll-/Ist-Vergleich Zeiten | Bezeichnung | Geplantnt | Benötigt
Spalte1: Stundenlohn; Spalte3: 95; Spalte6: 1 | Planung | 8 | 8
Spalte1: Arbeitszeit; Spalte3: 80 Std; Spalte6: 2 | Design | 13 | 13
Spalte1: Kosten o.MwSt.; Spalte3: 7600; Spalte6: 3 | Datenbank erstellen | 10 | 5
Spalte1: MwSt. 19%; Spalte3: 1444; Spalte6: 4 | Code schreiben mit Java | 20 | 20
Spalte6: 5 | Funktionstest und Fehlerbehebung | 13 | 17
Spalte1: Kosten mit. MwSt.; Spalte3: 9044; Spalte6: 6 | Vorhandene Daten einpflegen | 4 | 6
Spalte6: 7 | Dokumentation | 9 | 9
Spalte6: 8 | Inbetriebnahme beim Kunden inkl. Schulung | 2 | 2
[6 empty] | Gesamtzeit | 79 | 80
Kosten |  | geplant | tatsächlich
Stundenlohn |  | 95 | 95
Arbeitszeit |  | 80 Std | 63,58 Std
Kosten o.MwSt. |  | 7600 | 6040.1
MwSt. 19% |  | 1444 | 1147.62
Kosten mit MwSt. |  | 9044 | 7187.72

## Zeiten
Projektzeiten
Name | Frank Bartl |  | Projekt |  | Patientenverwaltung
von | 2021-12-06 |  | bis |  | 2022-01-28
Datum | von | bis | Schritt |  | Tätigkeit | Zeit
2021-12-06 | 11:00 | 12:00 |  | 5 | Deckblatt erstellen Kopf und Fußzeile | 1:00
2021-12-07 | 10:00 | 11:00 |  | 5 | Kapitel 1 | 1:00
2021-12-07 | 13:00 | 15:00 |  | 5 | Kapitel 1 | 2:00
2021-12-08 | 10:00 | 11:00 |  | 5 | Kapitel 1 | 1:00
2021-12-08 | 14:00 | 15:30 | 5 | 5 | Kapitel 2 | 1:30
2021-12-09 | 8:00 | 9:00 |  | 5 | Kapitel 2 | 1:00
2021-12-09 | 9:30 | 11:30 |  | 5 | Kapitel 2 | 2:00
2021-12-09 | 13:00 | 15:30 |  | 5 | Kapitel 2 | 2:30
2021-12-13 | 9:00 | 11:00 |  | 2 | Klassendiagramm / Er-Modell überarbietet / Oberflächendesign | 2:00
2021-12-14 | 10:00 | 11:40 |  | 3 | Tabellen in HeidiSQL erstellt und mit Inhalt gefüllt | 1:40
2021-12-14 | 13:00 | 14:00 |  | 8 | Datenbank überprüft und verbessert | 1:00
2021-12-15 | 8:30 | 9:20 |  | 2 | Anwendungsfalldiagramm / Er-Modell und EPK-Modell überarbietet | 0:50
2021-12-15 | 13:00 | 15:45 |  | 4 | Oberflächen Gestaltung | 2:45
2021-12-16 | 8:30 | 9:00 |  | 4 | Oberflächen Gestaltung und erste Implementierung | 0:30
2021-12-16 | 9:30 | 10:30 |  | 4 | Implemntierung | 1:00
2021-12-16 | 10:30 | 11:40 |  | 8 | Button Versicherung hinzufügen + ändern | 1:10
2021-12-16 | 13:00 | 15:00 |  | 8 | Fehlersuche Versicherung hinzufügen + ändern | 2:00
2021-12-17 | 8:00 | 9:00 |  | 8 | Fehlersuche und Testen | 1:00
2021-12-20 | 8:30 | 10:00 |  | 4 | Implemntierung | 1:30
2021-12-20 | 10:30 | 11:30 |  | 8 | Testen der Impelemntierung | 1:00
2021-12-21 | 8:00 | 10:00 |  | 4 | Implemntierung | 2:00
2021-12-21 | 11:00 | 11:30 |  | 8 | Fehlersuche und Testen | 0:30
2021-12-21 | 13:30 | 14:30 |  | 4 | Implemntierung und Oberflächengestaltung | 1:00
2021-12-21 | 14:30 | 15:15 |  | 8 | Fehlersuche und Testen | 0:45
2021-12-22 | 8:00 | 9:30 |  | 4 | Versucht zu Implementieren | 1:30
2021-12-22 | 9:30 | 10:00 |  | 8 | Fehlersuche und Testen | 0:30
2022-01-10 | 10:00 | 12:00 |  | 4 | Implentierung und Oberflächengestaltung | 2:00
2022-01-11 | 10:00 | 11:00 |  | 7 | Code überprüfen lassen lassen | 1:00
2022-01-11 | 13:20 | 14:00 |  | 4 | Implementierung und Funktionstest | 0:40
2022-01-11 | 14:45 | 15:30 |  | 4 | Implementierung und Funktionstest | 0:45
2021-12-13 | 13:00 | 15:00 |  | 1 | Kundenwünsche dokumentiert und Oberfläche Skitzziert | 2:00
2022-01-12 | 8:00 | 8:30 |  | 4 | Implementierung und Funktionstest | 0:30
2022-01-12 | 10:00 | 12:00 |  | 4 | Implementierung und Funktionstest | 2:00
2022-01-12 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Oberflächengestaltung | 2:00
2022-01-13 | 8:00 | 9:00 |  | 4 | Implementierung und Funktionstest | 1:00
2022-01-13 | 9:00 | 11:00 |  | 8 | Fehlersuche und Testen | 2:00
2022-01-13 | 13:00 | 15:00 |  | 8 | Fehlersuche und Testen | 2:00
2022-01-14 | 10:00 | 12:00 |  | 4 | Implementierung und Funktionstest | 2:00
2022-01-14 | 12:00 | 13:00 |  | 8 | Fehlersuche und Testen | 1:00
2022-01-18 | 9:30 | 11:30 |  | 5 | Kapitel 3 | 2:00
2022-01-19 | 9:30 | 11:30 |  | 5 | Kapitel 3 +4 | 2:00
2022-01-19 | 14:00 | 14:30 |  | 5 | Kapitel 4 | 0:30
2022-01-19 | 14:30 | 16:00 |  | 7 | Code überprüfen lassen lassen | 1:30
2022-01-20 | 7:00 | 11:00 |  | 6 | Vorhandene Daten einpflegen | 4:00